Decorate Me 專題整合進度與後續執行計畫

網頁前端、臉部分析 BASIC/PRO、BASIC 資料集、模型訓練、API 串接與七人分工

版本日期：2026-06-13｜用途：組內進度會議、重新排程、API 串接協調

文件核心結論 目前最合理的方向是先完成 BASIC 版：以正面臉圖為主，建立 raw images + labels.csv 的多欄位資料集，先穩定臉型與鼻型，再串接 Ollama 文字建議、Replicate 圖片渲染與 PostgreSQL 會員商品資料。PRO 多角度精細分類先保留入口，不要讓它拖慢 BASIC 完成度。

# 1. 專題目前總架構

本專題目前分成五個主要模組，各模組由不同組員負責，最後都需要接回網頁版前端。前端不應直接連 PostgreSQL、Replicate 或 Ollama 原始服務，而是呼叫各組員包好的 API。

使用者
  ↓
網頁前端
  ↓
臉部分析端 BASIC / PRO
  ↓
analysisPackage
  ├─ Ollama 文字建議端
  ├─ Replicate 圖片渲染端
  ├─ 商品推薦端
  └─ PostgreSQL 會員 / 收藏 / 紀錄端

| 模組 | 目前狀態 | 主要負責 |
| --- | --- | --- |
| 網頁前端 | 已完成 BASIC/PRO UI、拍照/上傳、妝容建議、商品、收藏、分析紀錄、渲染圖預留 | 你 |
| 臉部分析端 | BASIC 可用，PRO 多角度入口已預留；鼻型已保守化 | 你 |
| Ollama 文字建議 | 由組員電腦提供 Gemma3 / LLaVA 建議 API | Ollama 組員 |
| Replicate 渲染 | 由組員電腦呼叫 Replicate，需回永久圖片 URL | 渲染組員 |
| 商品端 | 負責商品爬蟲、商品資料與推薦邏輯 | 商品組員 |
| 資料庫端 | 負責會員、收藏、分析紀錄、生成圖片 metadata | DB 組員 |
| 資料/測試機動 | 負責 BASIC 圖片收集、標註、API 測試與文件 | 兩位機動組員 |

# 2. 目前已完成進度

## 2.1 網頁前端

前端位置：C:\Users\isach\OneDrive\桌面\web_frontend。

GitHub 分支：dev_makeup；前一版已推送，最新妝容建議渲染圖區塊仍需再推一次。

已完成登入、註冊、訪客登入、會員中心、商品推薦、收藏、分析紀錄、妝容建議與妝容對比圖。

臉部分析頁已拆 BASIC / PRO。BASIC 支援上傳與鏡頭拍照；PRO 預留 front、left45、right45、side 多角度上傳。

分析完成後建立 analysisPackage，包含圖片資訊、臉部分析 JSON、生成式 AI 文字建議欄位、渲染結果欄位與推薦商品欄位。

妝容建議頁已加入渲染後照片區；未來只要寫入 render.afterImageUrl 或 render.afterImageDataUrl 即可顯示。

## 2.2 臉部分析端

後端位置：C:\Users\isach\PycharmProjects\PythonProject12。

GitHub 分支：Isa；最新已推送 commit：c92361e。

BASIC API：POST /analyze，預設 http://127.0.0.1:8001/analyze。

PRO API：POST /analyze-pro，預設 http://127.0.0.1:8002/analyze-pro。

BASIC 回傳臉型、眉型、眼型、鼻型、嘴型、膚色、嘴唇 LAB。

PRO 目前先接收多角度照片，正面照沿用 BASIC 分析，側面與 45 度精細分類尚未正式演算法化。

鼻型 BASIC 已改成正面可穩定判斷的標準鼻、寬鼻、窄鼻，不再以正面照判斷鷹勾鼻、塌鼻、朝天鼻。

後端內部仍有 MAX_IMAGE_SIZE = 1280 的縮圖限制，後續建議改成環境變數，預設先測 2048。

# 3. BASIC 資料集策略

最終資料策略 不要先把圖片分到五官資料夾，也不要複製同一張圖到多個類別。BASIC 使用 raw_images + labels.csv：同一張正面照可以同時標臉型、鼻型、眼型、眉型、嘴型。

資料夾建議如下：

dataset/
  basic/
    raw_images/
      raw_000001.jpg
      raw_000002.jpg
    images/
      img_000001.jpg
      img_000002.jpg
    labels.csv
    label_map.json

raw_images 保存原始收集圖；images 保存後續統一對齊、裁切、resize 成 320x320 的正面臉圖。labels.csv 是訓練和準確度統計的核心。

## 3.1 標籤欄位

image_id,file_path,face_shape,nose_front,eye_shape,brow_shape,lip_shape,quality,note

| 大類 | 英文欄位 | 類別 | 中文顯示 | 每類有效標籤目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臉型 | face_shape | round | 圓臉 | 50 |
| 臉型 | face_shape | oval | 鵝蛋臉 | 50 |
| 臉型 | face_shape | square | 方臉 | 50 |
| 臉型 | face_shape | long | 長臉 | 50 |
| 臉型 | face_shape | heart | 心型臉 / 瓜子臉 | 50 |
| 鼻型 | nose_front | standard | 標準鼻 | 50 |
| 鼻型 | nose_front | wide | 寬鼻 | 50 |
| 鼻型 | nose_front | narrow | 窄鼻 | 50 |
| 眼型 | eye_shape | almond | 杏仁眼 | 50 |
| 眼型 | eye_shape | round | 圓眼 | 50 |
| 眼型 | eye_shape | peach_blossom | 桃花眼 | 50 |
| 眼型 | eye_shape | monolid | 單眼皮 | 50 |
| 眼型 | eye_shape | double_eyelid | 雙眼皮 | 50 |
| 眉型 | brow_shape | straight | 平眉 | 50 |
| 眉型 | brow_shape | curved | 彎月眉 | 50 |
| 眉型 | brow_shape | willow | 柳葉眉 | 50 |
| 眉型 | brow_shape | arched | 挑眉 | 50 |
| 嘴型 | lip_shape | standard | 標準唇 | 50 |
| 嘴型 | lip_shape | smile | 微笑唇 | 50 |
| 嘴型 | lip_shape | thick | 厚唇 | 50 |
| 嘴型 | lip_shape | thin | 薄唇 | 50 |
| 嘴型 | lip_shape | flower_petal | 花瓣唇 | 50 |

## 3.2 圖片數量規劃

每一類目標 50 筆有效標籤，總標籤需求約 1100 筆。

不代表一定要 1100 張圖片，因為同一張圖片可以同時提供 5 個欄位標籤。

建議先海量收 500 張 raw images，經過篩選、unknown、遮擋剔除後，比較有機會達成各類 50 筆有效標籤。

若時間不足，優先確保臉型與鼻型滿 50 筆，眼眉唇可先達到每類 30 筆，再逐步補齊。

| 項目 | 目標量 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| raw_images 原始收圖 | 500 張 | 會有模糊、遮擋、側臉、重複與 unknown 被剔除 |
| 裁切後 images | 約 300-450 張 | 可用於訓練或規則校正的標準臉圖 |
| 臉型有效標籤 | 250 筆 | 5 類 × 50 |
| 鼻型有效標籤 | 150 筆 | 3 類 × 50 |
| 眼型有效標籤 | 250 筆 | 5 類 × 50 |
| 眉型有效標籤 | 200 筆 | 4 類 × 50 |
| 嘴型有效標籤 | 250 筆 | 5 類 × 50 |

# 4. 標記圖片流程

標記工具建議使用 Label Studio。組員不一定需要安裝環境，可以由一台電腦啟動 Label Studio，其他組員使用瀏覽器連進來標註。

收圖者先將圖片統一放入 dataset/basic/raw_images。

初篩：刪除或移到 rejected 的圖片包含側臉、模糊、遮臉、多人合照、過度美顏、低解析度。

將 raw_images 匯入 Label Studio。

每張圖標 face_shape、nose_front、eye_shape、brow_shape、lip_shape、quality、note。

不確定的欄位填 unknown，不要硬猜。

匯出 Label Studio JSON。

轉成 labels.csv。

用 Python + MediaPipe / InsightFace 統一裁切正面臉成 320x320，輸出到 images。

標註品質原則 BASIC 的準確度上限很大程度取決於標籤品質。與其亂標 500 張，不如乾淨標 300 張。尤其鼻型 BASIC 只標 standard / wide / narrow，不要把塌鼻、鷹勾鼻放進 BASIC。

# 5. 最終模型與訓練策略

BASIC 最終版建議使用一個 backbone + 五個分類 head 的多任務分類模型。輸入為標準化正面臉圖，不先裁眼睛、鼻子、嘴巴。

Input: 320x320 正面臉圖
Backbone: EfficientNet-B0 或 MobileNetV3
Outputs:
  face_shape head
  nose_front head
  eye_shape head
  brow_shape head
  lip_shape head

| 決策 | 建議 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 模型工具 | PyTorch + timm | 可用預訓練模型 fine-tune，不需要從零訓練 CNN |
| 第一候選 | EfficientNet-B0 | 準確度與大小平衡，適合第一版 |
| 輕量候選 | MobileNetV3 | 若部署速度不足，可改用較小模型 |
| 輸入尺寸 | 320x320 | 五官細節比一般分類更細，224 可能偏小 |
| 資料格式 | images + labels.csv | 支援同圖多標籤與多任務訓練 |
| 第一階段 | 先測現有規則法 | 每類 50 張資料量仍偏少，先用來校正 threshold 比較務實 |
| 第二階段 | fine-tune 臉型與鼻型 | 這兩項是目前準確度痛點 |
| 第三階段 | 擴充眼眉唇 | 眼眉唇受妝容、表情、遮擋影響較大 |

# 6. 七人分工

| 角色 | 主要負責 | 本週交付物 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 你 | 網頁前端、臉部分析、整合規格 | 前端 latest push、analysisPackage、BASIC/PRO API、整合流程 | 你是規格與流程總控，不需要一個人做完所有功能 |
| Ollama 組員 | Gemma3 / LLaVA 文字建議 | GET /health、POST /suggest、request/response 範例 | 不要要求前端直接打 11434，需包成自己的 API |
| 商品組員 | 商品爬蟲與推薦演算法 | 商品 JSON、GET /products、POST /recommend-products | 商品欄位需固定，包含 id/name/category/price/imageUrl/reason |
| 資料庫組員 | PostgreSQL、會員、收藏、紀錄 | 會員 API、收藏 API、analysis_records、generated_images schema | 前端不可直接連 PostgreSQL，需提供後端 API |
| Replicate 組員 | 圖片渲染與永久圖片儲存 | GET /health、POST /render、afterImageUrl | 不能只回 Replicate 臨時 URL，需下載保存後回永久 URL |
| 機動 1 | BASIC 資料集與 Label Studio | raw_images 500 張目標、labels.csv 第一版、每類統計 | 這個角色不要叫機動，實際是資料集負責人 |
| 機動 2 | API 測試、串接紀錄、文件支援 | api_contract.md、每日 /health 測試表、demo_flow | 不是替大家寫 API，而是確認別人真的接得起來 |

# 7. API 串接規格

所有提供 API 的組員都要提供 /health、正式 endpoint、request 範例、response 範例、錯誤格式與是否需要 token。

## 7.1 臉部分析 API

BASIC
POST http://你的IP或localhost:8001/analyze
Content-Type: multipart/form-data
file: image

PRO
POST http://你的IP或localhost:8002/analyze-pro
Content-Type: multipart/form-data
front: image
left45: image optional
right45: image optional
side: image optional

## 7.2 Ollama 文字建議 API

GET /health
POST /suggest

Request:
{
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "style": "Soft Baddie",
  "faceAnalysis": {},
  "compressedImage": null
}

Response:
{
  "status": "completed",
  "model": "gemma3",
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "suggestion": {
    "base": "...",
    "brow": "...",
    "eye": "...",
    "blush": "...",
    "lip": "..."
  }
}

## 7.3 Replicate 渲染 API

GET /health
POST /render

Request:
{
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "style": "Soft Baddie",
  "faceAnalysis": {},
  "generativeText": {},
  "image": {
    "compressedDataUrl": "base64 or url"
  }
}

Response:
{
  "status": "completed",
  "analysisPackageId": "AN-xxx",
  "replicateTempUrl": "https://replicate.delivery/xxx.png",
  "savedImageId": 12,
  "afterImageUrl": "http://組員IP:9002/uploads/rendered/AN-xxx-after.png"
}

## 7.4 商品與資料庫 API

| 模組 | Endpoint | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 會員 | POST /auth/register | 註冊會員 |
| 會員 | POST /auth/login | 登入並取得使用者狀態 / token |
| 會員 | GET /users/me | 取得目前會員資料 |
| 商品 | GET /products | 取得商品列表 |
| 商品 | GET /products/:id | 取得商品詳情 |
| 商品 | POST /recommend-products | 根據 analysisPackage / style 推薦商品 |
| 收藏 | GET /favorites | 取得收藏清單 |
| 收藏 | POST /favorites | 新增收藏 |
| 分析紀錄 | POST /analysis-records | 儲存 analysisPackage 或摘要 |
| 分析紀錄 | GET /analysis-records | 取得歷史紀錄 |
| 圖片紀錄 | POST /generated-images | 儲存渲染圖片 metadata |

# 8. 串接會議制度

因為所有模組最後都要接回網頁版前端，所以需要固定串接時段。這不是額外報告，而是實際測 API。

每天 30 分鐘 API 小串接：確認 /health、IP、port、主要 endpoint 是否可連。

每週 1 次完整流程串接：從上傳照片到分析、文字建議、渲染圖、商品推薦、收藏紀錄完整跑一次。

小問題現場修：CORS、欄位名稱、response key、port、JSON 格式。

大問題開任務：模型太慢、Replicate 失敗、DB schema 大改、商品推薦策略未完成。

| 檢查項目 | 成功標準 | 失敗處理 |
| --- | --- | --- |
| /health | 從另一台電腦可開啟 | 確認 host 是否 0.0.0.0、port、防火牆 |
| CORS | 前端瀏覽器可呼叫 | API 加 CORS middleware |
| Request | 欄位和文件一致 | 立即改 API 或前端 mapping |
| Response | 固定 status / error 欄位 | 統一 response schema |
| 圖片 URL | 前端可顯示 | Replicate 臨時 URL 需保存成本地永久 URL |
| Timeout | 失敗不影響前端整體流程 | 前端 fallback、API timeout、錯誤訊息 |

# 9. 後續排程

| 週次 | 主目標 | 你 | 其他組員交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 週 | 規格與 mock API 打通 | push 前端最新進度、固定 analysisPackage、開 Label Studio、定 API contract | 各組提供 /health、mock endpoint、request/response 範例；資料組開始收圖 |
| 第 2 週 | 真 API 串接 | 前端接 /suggest、/render、商品、會員收藏；後端 MAX_IMAGE_SIZE 改可設定 | Ollama 真建議、Replicate 真渲染並回永久圖、DB 可存會員收藏紀錄、商品 API 可讀 |
| 第 3 週 | BASIC 準確度修正 | 跑現有規則法與 labels.csv 對照，調臉型/鼻型 threshold | 資料組補不足類別；測試組產出混淆矩陣與準確率表 |
| 第 4 週 | 展示穩定與報告 | 前端畫面、fallback、demo flow 整理 | 各 API 固定啟動方式、README、流程圖、測試紀錄 |

# 10. 風險與處理

| 風險 | 影響 | 處理策略 |
| --- | --- | --- |
| BASIC 資料標籤不一致 | 模型或規則校正會被錯誤資料拉歪 | 使用 label_map、unknown、quality 欄位；你做最終抽查 |
| 每類資料不足 50 | 準確率難以評估 | 先海量收 500 張，再用統計補不足類別 |
| Ollama 組員電腦沒開 | 文字建議流程中斷 | 前端保留 mock fallback；串接日先測 /health |
| Replicate URL 過期 | 妝後圖之後顯示不了 | 渲染端必須下載圖片並回 afterImageUrl 永久路徑 |
| DB 直接存圖片 binary | 資料庫變肥、備份慢 | 圖片存 uploads/storage，PostgreSQL 存 metadata |
| 前端直接連 PostgreSQL/Ollama | 安全與 CORS 問題，正式架構混亂 | 所有外部服務都包成 API |
| PRO 太早投入 | 拖慢 BASIC 完成度 | PRO 只保留入口，先不做精細演算法 |
| API 每人格式不同 | 最後整合大量重工 | API contract 先定，測試負責人每日驗證 |

# 11. 立即待辦清單

你：把前端最新渲染照片區 push 到 dev_makeup。

你：發布 analysisPackage v1 給所有組員。

機動 1：建立 raw_images 收圖規則與 Label Studio 專案。

機動 1：先收 500 張 raw images，第一輪篩圖。

機動 2：建立 API contract 表格並測每個組員 /health。

Ollama 組：提供 /suggest mock 與真模型回傳格式。

Replicate 組：提供 /render mock，確認永久圖片保存方式。

商品組：提供 /products 與 /recommend-products 格式。

DB 組：提供 users、favorites、analysis_records、generated_images 初版 schema。

全組：固定每日 30 分鐘串接檢查，每週一次完整 demo flow。

# 12. 會議簡短講法

你可以在會議中這樣說：

會議摘要稿 我們目前已完成網頁前端 BASIC/PRO 流程與臉部分析 BASIC/PRO API。接下來先集中完成 BASIC，不急著做 PRO 精細分類。BASIC 資料集採用 raw_images + labels.csv，同一張正面照標臉型、鼻型、眼型、眉型、嘴型，每個形狀目標至少 50 筆有效標籤。各組 API 必須提供 /health、request、response 與錯誤格式。每天會安排短串接，確保前端能接到 Ollama、Replicate、商品與資料庫端，避免最後 demo 前才發現格式不一致。